Приложение 2 к приказу

от 30.12.2022 № 544

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2022-2023 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1 | Издание приказа о создании Центра | Декабрь, 2022 г | Приказ директора школы | Директор |
| 1.2 | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Декабрь, 2022 г | План первоочередных мероприятий | Директор |
| 1.3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения Центра | Декабрь, 2022 г | Медиаплан информационного сопровождения Центра | Директор |
| 1.4 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Июнь, 2023 г | Положение о деятельности Центра | Директор |
| 1.5 | Разработка проекта зонирования Центра | Май, 2023 г | Проект зонирования Центра | Директор |
| 1.6 | Назначение руководителя Центра | Июнь, 2023 г | Приказ | Директор |
| 1.7 | Создание рабочей группы | Июнь, 2023 г | Приказ | Директор |
| 2 | Кадровое обеспечение |
| 2.1. | Прохождение курсов повышения квалификации | Апрель-май, 2023 |  | Зам. директора по УВР |
| 2.2 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования. | Июнь - август, 2023 г |  | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Составление штатного расписания | Июнь, 2023 г | приказ | Директор |
| 2.4 | Разработка должностных инструкций сотрудников Центра | Июнь, 2023 г |  | Директор |
| 3 | Информационное сопровождение |
| 3.1 | Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста» | Декабрь, 2022 г | Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы | Руководитель Центра |
| 3.2 | Открытие Центра | До 10 сентября 2023г | Ссылка на сайт школы, группы в Контакте | Руководитель Центра |
| 3.3 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра | Август, 2023 г | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра | Зам. директора по УВР |
| 3.4 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Декабрь, июнь | Справка | Руководитель Центра |
| 4 | Проведение ремонтных работ |
| 4.1 | Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста» | Июнь-август 2023г | Отчёты | Подрядная организация, Заведующий хозяйством |
| 4.2. | Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста» | 01.03.2023 - 28.03.2023 | Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ | Заведующий хозяйством |
| 4.3. | Составление проектно- сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста» | 04.04.2023 – 31.05.2023 | Смета | Подрядная организация |
| 4.4. | Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ | 01.06.2023 – 31.06.2023 | График выполнения работ | Подрядная организация, заведующий хозяйством |
| 4.5. | Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор) | 30.06.2023 – 15.08.2023 | Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ | Подрядная организация, заведующий хозяйством |
| 4.6. | Приёмка ремонтных работ | 15.07.2023 | Акт приёмки | Директор |
| 4.7. | Приёмка и установка оборудования и мебели | до 25.08.2023 | Акт приёмки, постановка на бухгалтерский учет | заведующий хозяйством |
| 4.8 | Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста» | до 25.08.2023 | Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием | Руководитель Центра |